|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表一 |  |  |  |  |  |
| 2020年度重点项目支出绩效评价情况表 |
| 序号 | **项目名称** | **实施单位/牵头单位** | **财政资金（单位：万元）** | **评价情况** | **评价等级** |
| 1 | 文明创建项目经费 | 市文明办 | 212 | 项目实施对照《全国文明城市测评体系》对创建任务进行了分解，明确了责任单位和责任人，并层层召开动员大会对创建工作进行安排部署，确保项目顺利完成，取得了较好的效果。从产生的效益来看，全面提高了市民素质和城市文明程度，市容环境整治效果明显，硬件设施建设不断完善，群众满意度较高。 | 优 |
| 2 | 购置新能源公交车项目 | 市汽车运输有限责任公司 | 415.2 | 满足了相山西部城区与萧县西南部城乡老百姓出行需求，促进两地城乡交流。但项目所设定的绩效目标中经济指标偏低，不符合客观实际情况，项目效益中的经济效益不高。 | 中 |
| 3 | 淮北市大气网格化监测监管系统运维费项目 | 市生态环境局 | 437.2 | 通过微型站的趋势分析及报警功能，实现细小网格内污染事件的实时报警、全程追踪，建立一套网格化管理的体系。实现随时随地可以查看实时的污染浓度数据，实时监测整体区域环境空气质量状况，随时发现问题、随时解决问题。积极带动淮北市环境保护能力升级，创新环境管理措施与手段，促进环境管理业务不断联合。 | 优 |
| 4 | 节能监察专项经费 | 市经济和信息化局 | 96.17 | 淮北市节能监察中心2020年度已完成对10家企业实施国家重大工业节能专项进行执法监察;对25家工业重点用能企业实施日常节能执法监察;对7家工业重点用能企业实施“双随机一公开”节能执法检查。优化监察企业节能减排，减少环境污染。 | 优 |
| 5 | 城乡居民医疗保险基金之大病保险 | 市医保局 | 3847 | 2020年参保人数达到641642人，共支付保费3846.66万元，理赔18107人次，受测算误差与实际工作开展情况影响，项目预算资金与实际支出资金相差较大、项目决算时间较晚。需进一步提高预算编制准确率，缩小预算和决算的口径差异。 | 优 |
| 6 | 市政设施维护费 | 市住建局 | 1050 | 2020年度市市政工程管理处通过履职，维修人行道23700平方米，维修路面32232平方米，排水清淤12106米，桥梁检测及维修34座，变压器改造9台，维修路灯亮化18056盏，设施维护率达到99%。确保市政设施完好，营造安全、舒适出行环境。 | 优 |
| 7 | 智慧教育专项经费 | 市教育局 | 53.37 | 项目立项依据充分、程序规范，绩效总体目标设置合理，项目资金管理规范，管理制度健全、有效，产出基本达到预期目标，社会公众对项目的满意度较高。但也存在未将绩效目标细化分解成具体可衡量的绩效指标、智慧课堂项目效益仍需提高等问题。本项目的实施，很大程度上能够提高淮北教育的智慧化程度，有助于推进普通中小学智慧学校建设。 | 中 |
| 8 | 最严格水资源管理制度考核项目经费 | 市水务局 | 162 | 2020年重点开展《淮北市水资源公报》编制、水质监测评价、重要水体水质断面监测、在线监控建设、开展节水载体创建等。提高行业用水效率和效益，为全市经济社会可持续发展提供可靠的水资源支撑和保障，全面完成省政府下达最严格水资源管理考核目标任务。 | 优 |
| 9 | 环卫处厨余垃圾处理专项补贴 | 市城管局 | 533.86 | 本项目的实施，能够改善淮北市的环境卫生状况，同时带来了良好的社会效益和经济效益，有利于创造一个更加清洁、卫生的城市，有利于人民的身体健康。立项审批手续齐全，绩效总体目标合理明确，预算编制依据充分，预算明细程度较高，项目产出基本达到预期目标，社会公众对项目的满意度较高。但也存在项目产出数量不足，成本超支问题。 | 优 |
| 10 | 交通设施维护 | 市公安局 | 584 | 本项目的实施，能够满足市民出行安全的需要、提供稳定的城市交通秩序。项目立项审批手续齐全，绩效总体目标明确，阶段性目标清晰、细化，产出基本达到预期目标，社会公众对项目的满意度较高,但也存在项目预算编制不科学、不合理等问题。 | 中 |
| 11 | 公交线路亏损补贴 | 市交通局 | 1500 | 本项目的实施在一定程序上能够解决城市公交企业因公交运营亏损带来的经营压力和现金短缺等问题，基本上维持城市公交正常运行。项目绩效总体目标基本合理，项目资金及时拨付到位，但也存在诸如项目立项依据不充分、预算编制依据不充分等问题。 | 中 |
| 12 | 老濉河水生态环境综合整治工程PPP项目 | 市水务局 | 2899.4 | 项目的顺利实施，能够明显改善项目区及周边的生态环境、居住环境、生活环境和工作环境，直接带动老濉河两岸土地的价值提升，满足地区防洪排涝要求，减轻洪涝灾害损失，有利于促进人民安居乐业，促进地区社会和谐稳定。但也存在阶段性目标不够准确、可用性服务费的确定依据不充分、运营服务单位的运营能力不足等情况。 | 良 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表二 |  |  |  |  |
| 2020年度部门整体支出绩效评价情况表 |
| 序号 | **项目名称** | **财政资金（单位：万元）** | **评价情况** | **评价等级** |
| 1 | 淮北市农业农村局整体支出 | 5904.21 | 2020年整体支出项目较好地实现了预期绩效目标，总体组织管理有序、执行有效，取得了较好的社会经济效益。 | 优 |
| 2 | 淮北市数据资源管理局整体支出 | 5081.86 | 各方面工作都得到社会大众的肯定和好评，且不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。推进了行政权力运行程序化和公开透明，为改进政务服务，提高行政效能，更好地便捷高效服务群众提供保障。 | 优 |
| 3 | 淮北市市场监督管理局整体支出 | 7271.8 | 2020年整体支出项目较好地实现了预期绩效目标，总体组织管理有序、执行有效，取得了较好的社会经济效益。 | 优 |
| 4 | 淮北市科学技术协会部门整体支出 | 329.44 | 在履行职能的过程中，开展了有关职能职责的相关工作，并取得了一定的成绩与效果。但在主要工作及重点工作的绩效目标设定方面，还需要进一步优化。 | 良 |
| 5 |  淮北市林业局部门整体支出 | 2860.94 | 在履行职能的过程中，开展了有关职能职责的相关工作，并取得了良好的成绩与效果。 | 优 |
| 6 | 淮北市人力资源和社会保障局人社局部门整体支出 | 9570.93 | 2020年度履行职能过程中多项工作超额完成，取得了优秀成绩与效果，在省级评比中名列前茅。通过工作的开展稳定了就业形势，完善了社会保险体系，城镇居民参保稳定。不足之处在于部门整体绩效目标的设定方面不明确，绩效指标设定不够明确。 | 优 |
| 7 | 淮北市商务局部门整体支出 | 3695.23 | 在履行职能的过程中，开展了有关职能职责的相关工作，并取得了良好的成绩与效果。但在部门整体绩效目标的设定方面不明确，未能制定明确的中长期规划，二级预算单位也未能制定详尽的年度工作计划。 | 优 |